## Blad1
[13 empty] | Begroting 2021 |  | Begroting 2022 |  | Begroting 2023 |  | Begroting 2024 |  | Status resultaatsrekening 2021 |  | Status resultaatsrekening 2022 |  | Status resultaatsrekening 2023 |  | Status resultaatsrekening 2024
|  | Timing 2021 | Timing 2022 Timing 2023 |  | Timing 2024 | hoofdverantwoordelijke | Status uitvoering actie/doelstelling 2021 | Status uitvoering actie/doelstelling 2022 | Status uitvoering actie/doelstelling 2023 | Status uitvoering actie/doelstelling 2024 | indicator | analytische code | kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten
A | Beleidsoptie: communicatie/promotie verbeteren en verfijnen binnen de werking van WSVL | [9 empty] | Zowel interne als externe communicatie stroomlijnen en verbeteren en dit zowel op vlak van promotie activiteiten en evenementen, werking federatie en beleidskeuzes
A.1. | In deze beleidsperiode stroomlijnt WSVL zijn verschillende communicatiekanalen. (samenwerking uitwerken)
A.1.1. | Overleg tussen verschillende "redacties" | 2021-07-05 | 2022-07-05 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | Ingrid H.+ Dagmar | redactieraad 4x per jaar | redactieraad + opzet externe redactieraad (nieuw magazine wandel.be) | interne redactieraad + externe redactieraad (nieuw magazine wandel.be, overleg KWBN) |  | Verslagen vergaderingen | / | [8 empty] | 0 | 0
A.1.2. | Plan van aanpak uitwerken (promotieplan) | 2021-09-30 | 2022-09-30 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | Dagmar | OK | uitwerking nieuw contentplan | uitwerking nieuw contentplan |  | promotieplan | / | [8 empty] | 0 | 0
A.1.3. | Jaarlijkse implementatie van promotieplan | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Stefaan | zie jaarverslag | Traject Techonomy | Traject Techonomy |  | jaarverslag | / | [8 empty] | 0 | 0
A.1.4. | Jaarlijkse evaluatie van de aanpak | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Stefaan |  |  | ok |  | Evaluatieverslag (aanbevelingen, bijsturing) | / | [8 empty] | 0 | 0
A.2. | Jaarlijks stelt WSVL een extern communicatieplan op
A.2.1. | Bepalen van onderwerpen (bv. Ledenacties, gezondheid, wandel je fit,...) | 2021-07-05 | 2022-07-05 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | redactieteam | verdere uitwerkin wandelgemeente van het jaar + jaarbrochure | communicatietraject wandel.be + contentplan | communicatietraject wandel.be + contentplan |  | Verslag vergadering | / | [8 empty] | 0 | 0
A.2.2. | Jaarlijks een communicatieplan opmaken | 2021-09-30 | 2022-09-30 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | Dagmar/ Cédric | opmaak promotiekit, bekijken mogelijkheid samenwerking Techonomy | ok | aangepaste communicatie, huisstijl, … Daarnaast stond 2023 in het teken van de ontwikkeling van de nieuwe sites, die in 2024 gelanceerd werden |  | communicatieplan | / | [8 empty] | 0 | 0
A.2.3. | Implementatie van het communicatieplan | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Dagmar/ Cédric | werkgroep sociale media | werkgroep sociale media | OK, zie jaarverslag |  | jaarverslag | / | [8 empty] | 0 | 0
A.2.4. | Evaluatie van de aanpak | 2021-12-31 | 2022-12-21 | 2023-12-11 | 2024-11-30 | Dagmar/ Cédric | zie jaarverslag |  |  |  | Evaluatieverslag (aanbevelingen, bijsturing) | / | [8 empty] | 0 | 0
A.3. | We zorgen permanent voor optimale infoverschaffing aan de clubs, leden en personeel |  |  |  |  | Roel
A.3.1. | Clubinfo: in de maandelijkse clubinfo continue aandacht besteden aan administratieve ondersteuning en informatieoverdracht naar clubbestuurders | maandelijks | maandelijks | maandelijks | maandelijks | Ilse | OK | OK | OK |  | maandelijkse clubinfo | +030100 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4154.1 | 0 | 3853.56 | 0 | 4809.94
A.3.2. | Personeelsvergaderingen | 4x per jaar | 4x per jaar | 4x per jaar | 4x per jaar | Roel | maandelijkse terugkoppeling via Teams | 2 x fysiek, maandelijks via teams | 1 x fysiek, maandelijks via teams |  | verslagen | +030200 | 800 | 0 | 800 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.3.3. | De regioteams lichten hun werking toe op de infovergadering | 2x per jaar | 2x per jaar | 2x per jaar | 2x per jaar | BO | digitale infoveragderingen werden geïmplementeerd | / | De voorzitter en directeur lichten de voornaamste punten toe |  | verslag regiovergadering | / | [8 empty] | 0 | 0
A.3.4. | Het clubportaal wordt up-to date gehouden zodat de clubs de nodige informatie kunnen downloaden | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Carine-Ilse | OK | OK | OK |  | permanente evaluatie | / | [8 empty] | 0 | 0
B | Beleidsoptie: professionalisering | [9 empty] | Met professionalisering bedoelen we professionalisering bevorderen bij de clubs; professionalisering bij de federatie met oa goed bestuur, structuur uitbouwen; professionalisering door trainers op te leiden
B.1. | Tegen het einde van de beleidsperiode ondernemen we jaarlijks minstens één actie die het professionalisme in de clubs doet toenemen. |  |  |  |  | Personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor een federatieteam
B.1.1. | Opmaak jaarlijks actieplannen in samenwerking met de federatieteams in functie van de noden | 2021-07-01 | 2022-07-01 | 2023-07-01 | 2024-07-01 | (zie B.1.) | OK |  | het federatieteam kwaliteit en promotie werd samengevoegd. |  | 5 jaaractieplannen van de regioteams | +110100 | 7750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4214.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.1.2. | De 5 actieplannen van de federatieteams op elkaar afstemmen | 2021-09-01 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | 2024-09-01 | (zie B.1.) |  |  |  |  | verslag | / | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.1.3. | De actieplannen worden goedgekeurd door het bestuursorgaan | 2021-10-01 | 2020-10-01 | 2019-10-01 | 2018-10-01 | BO | vast agendapunt BO | vast agendapunt BO | vast agendapunt BO |  | verslag BO | / | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.1.4. | Implementatie van de jaarlijkse actieplannen | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |  |  |  | zie jaarverslag |  | jaarverslag | 5 codes | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| federatieteam clubondersteuning |  |  |  |  | Carine-Ilse | ondersteuning clubs in moeilijkheden | ondersteuning clubs in moeilijkheden | ondersteuning clubs in moeilijkheden |  |  | +110401 | 4250 | 0 | 1550 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 786.28 | 0 | 3172.44 |  | 5051.49 | 73.58
| federatieteam kalender |  |  |  |  | Ingrid C. | Opmaak kalender | Opmaak jaarkalender organisaties | Opmaak jaarkalender organisaties |  |  | +110402 | 3000 | 0 | 2400 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 331.02 | 0 | 167.76 | 0 | 151.01
| federatieteam promotie |  |  |  |  | Roel/Lieven | opleiding facebook, sensibilisering flyertafels, … |  | zie jaarverslag |  |  | +110403 | 2500 | 0 | 2800 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 115.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| federatieteam kwaliteit |  |  |  |  | Roel/Lieven | inschrijving QR-code + cachless betalen (bijlage 1) + startersboxen + afstandstabel + Ontwikkeling clubkampioenschap (bijlage 1+) |  | zie jaarverslag |  |  | +110404 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 60.21 | 0 | 0 | 0 | 33.6
| federatieteam evenementen |  |  |  |  | Nathalie | nieuwe formule nieuwjaarsvieringen clubs, ontwikkeling Meet&Greet | Realisatie Meet&Greet en opzet Wandelgemeente van het jaar (jaarverslag) | Realisatie Meet&Greet en Wandelgemeente van het jaar (jaarverslag + bijlage 1) |  |  | +110405 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 44.48 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0
B.1.5. | Evaluatie van het actieplan | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | (zie B.1.) | zie jaarverslag |  |  |  | jaarverslag | / | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
B.2. | Jaarlijks willen we de score Goed Bestuur minstens behouden |  |  |  |  | Roel
B.2.1. | De nulmeting is de score ontvangen begin 2020, namelijk 96% | 2020-03-01 | / | / | / |  | OK, jaarverslag |  |  |  | rapport | / | [8 empty] | 0 | 0
B.2.2. | Jaarlijks wordt de feedback vanuit Sport Vlaanderen besproken en aangepakt | 2021-05-31 | 2022-05-31 | 2023-05-31 | 2024-05-31 | Roel-Ilse | OK | OK | OK |  | rapport | / | [8 empty] | 0 | 0
B.2.3. | Jaarlijks overlopen we de statuten + reglementen om na te gaan of deze nog correct zijn | 2021-02-01 | 2022-02-01 | 2023-02-01 | 2024-02-01 | Ilse | OK | / | goedkeuring aangepaste reglementen BO op 14/03/2023 |  | goedkeuring IR en statuten door BO en AV | / | [8 empty] | 0 | 0
B.2.4. | Elk najaar voert het bestuursorgaan een zelfevaluatie uit | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 2024-12-01 | BO | jaarverslag |  | rapportering goedbestuur |  | verslag zelfevaluatie | / | [8 empty] | 0 | 0
B.2.5. | Elk jaar is er de evaluatie van de directeur en wordt deze toegelicht aan het bestuursorgaan | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 2024-12-01 | BO | rapportering goedbestuur | rapportering goedbestuur | rapportering goedbestuur |  | verslag bestuursorgaan | / | [8 empty] | 0 | 0
B.2.6. | Jaarlijks ondernemen we acties inzake de zachte indicatoren die bepaald zijn in de samenwerkingsovereenkomst met Sport Vlaanderen. | 30/06/2021 en 1/10/2021 | 30/06/2022 en 1/10/2022 | 30/06/2023 en 1/10/2023 | 30/06/2024 en 1/10/2024 | BO | zie jaarverslag | zie jaarverslag |  |  | jaarverslag | / | [8 empty] | 0 | 0
B.2.7. | Twee maal per jaar worden alle harde indicatoren overlopen en nagegaan of alles in orde is en indien nodig wordt dit in orde gemaakt | 30/06/2021 en 1/10/2021 | 30/06/2022 en 1/10/2022 | 30/06/2023 en 1/10/2023 | 30/06/2024 en 1/10/2024 | Roel | OK | to do | zie jaarverslag |  | aan de hand van schema indicatoren | / | [8 empty] | 0 | 0
B.2.8. | De financiële commissie evalueert en rapporteert twee maal per jaar de begroting. | 01/04/2021 en 01/09/2021 | 01/04/2022 en 01/09/2022 | 01/04/2023 en 01/09/2023 | 01/04/2024 en 01/09/2024 | Bernadette | zie jaarverslag | opmaak begroting 2024 | tussentijdse evaluatie + opmaak begroting 2024 |  | verslagen financiële commissie | / | [8 empty] | 0 | 0
B.2.9. | Elk jaar wordt een jaarverslag opgemaakt volgens de vereisten vermeld in de indicatoren | 2021-03-15 | 2022-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | Ilse | OK | ok jaarverslag | zie jaarverslag |  | jaarverslag | / | [8 empty] | 0 | 0
B.3. | Tegen het einde van de beleidsperiode zijn er beter en meer gekwalificeerde trainers, lesgevers en begeleiders actief in onze clubs en federatie.
B.3.1. | Jaarlijkse participatie aan de denkcel wandelen | 2021-06-30 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | Annelies | OK | OK | OK |  | Verslag denkcel | +130100 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.3.2. | Jaarlijks organisatie van minstens 2 initiator opleidingen | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Annelies | OK zie jaarverslag | OK | zie jaarverslag |  | rapportage jaarverslag | +130200 | 1680 | 2150 | 400 | 150 | 200 | 0 | 200 | 0 | 273.3 | 269.2 | 1720.57 | 763.4 | 3346.34 | 84.9
B.3.3. | Incentive van 50% terugbetaling van het inschrijfgeld aan geslaagde leden | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Annelies | OK |  | OK |  | Lijst geslaagde leden | +130300 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 3687.5 |  | 185 | 0 | 0 | 0
B.3.4. | Actief promotie voeren voor de VTS opleiding | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Annelies | magazine, website, facebook (bijlage 2 + 3) |  | via alle mogelijke communicatiekanalen (bijlage 2 + 3 + 4) |  | Rapportage bundel van uitgebrachte promotie | +130400 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.3.5. | Om het jaar een docentenbijscholing | 2021-12-31 | / | 2023-12-31 | / | Annelies |  |  | / |  | jaarverslag | +130500 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.55 | 0 | 0 | 0
B.3.6. | Om het jaar een bijscholing voor initiators | / | 2022-12-31 | / | 2024-12-31 | Annelies | / |  | / |  | jaarverslag | +130600 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.3.7. | Steeds een bijscholingsbehoefte detecteren en inspelen op trends | 2021-07-01 | 2022-07-01 | 2023-07-01 | 2024-07-01 | Annelies | / | Osmand opleidingen | Webinars Route You |  | rapport van eventuele opleidingen | [9 empty] | 0 | 0
B.3.8. | Jaarlijkse opmaak van een opleidingsplan (incl. wandelbegeleider). | 2021-10-01 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | Annelies | ok | ok | zie jaarverslag + nieuw Start To Coach |  | opleidingsplan | [9 empty] | 0 | 0
B.3.9. | Jaarlijkse organisatie van sporttechnische opleidingen en bijscholingen. | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Annelies | Opleiding wandelbegeleider voor Pink Ribbon en stad Antwerpen (jaarverslag), RouteYou (bijlage 4) |  |  |  | Rapportage van de opleidingen/jaarverslag | +130900 | 16695 | 7650 | 16695 | 7650 | 14695 | 5000 | 14695 | 5000 | 8593.37 | 2758.88 | 3934.24 | 2856.36 | 3059.84 | 1872.14
B.3.10. | Opvolging doorstroming van Wandelbegeleider naar Initiator | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Annelies | / | / | / |  | jaarlijks cijfer jaarverslag | [9 empty] | 0 | 0
B.4. | Tegen het einde van de beleidsperiode passen we de structuren van WSVL vzw aan met het oog op meer digitalisering, meer efficiëntie, meer betrokkenheid en duidelijker afbakening van de beleidsmatige, uitvoerende en toezichthoudende taken.
B.4.1. | Voor regionale vergaderingen, algemene vergadering, werken we vanaf 2021 met aanwezigheidslijsten op basis van scanning lidkaart. | 2021-03-31 | / | / | / | Ingrid C. | OK | OK | OK |  | invoeren nieuw systeem | / | [8 empty] | 0 | 0
B.4.2. | Verkiezingen in regiovergadering en algemene vergadering gebeuren elektronisch | / | / | 2023-05-01 |  | Ingrid C. | / | / | / |  | invoeren nieuw systeem | / | [8 empty] | 0 | 0
B.4.3. | De regioteams worden verder uitgebouwd | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | BO | de vergaderingen verlopen digitaal | herstructurering, aanpassingen IR | herstructurering, aanpassingen IR + samenvoeging team promotie/kwaliteit |  | verslagen regioteams | / | [8 empty] | 0 | 0
B.4.4. | De huidige (dubbele) structuur van regiobestuursleden en regioteams wordt vervangen door 1 structuur van regioteams; dit tegen eind 2021 | 2021-12-31 | / | / | / | BO | aangepast IR | taken en werkfing federatieteams IR + procedureboek | taken en werkfing federatieteams IR + procedureboek |  | intern reglement | / | [8 empty] | 0 | 0
B.4.5. | De structuur van onze federatie wordt regelmatig toegelicht in een Clubinfo of in het Walking Magazine | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Ilse | artikel Magazine (bijlage 5) - oproep voor de verkiezingen | artikels magazine bijlage 8 + 9 | oproep verkiezingen federatieteamleden bijlage 5 |  | clubinfo; walking magazine | / | [8 empty] | 0 | 0
C | Beleidsoptie: innovatief aanbod | [9 empty] | Bij deze beleidsoptie werken we rond het aanbod. We optimaliseren het aanbod door de clubs; we binden aanbod aan onze federatie via het Trailwalkplatform; we verruimen het aanbod door samenwerkingsverbanden aan te gaan met als prioritaire partners gezondheidsdiensten; we creëren meer aanbod door zelf evenementen te organiseren.
C.1. | We werken rond (diversiteit) van het aanbod van de clubs
C.1.1. | De kalenderverantwoordelijken hebben oog voor een optimale spreiding van wandeltochten en treden in interactie met de wandelclubs. | 2021-09-01 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | 2024-09-01 | Ingrid C. | Continue probleemoplossend onderhandelen met clubs | Continue probleemoplossend onderhandelen met clubs | Continue probleemoplossend onderhandelen met clubs |  | uitgave van de kalender | / | [8 empty] | 0 | 0
C.1.2. | WSVL vzw stelt jaarlijks een ontwerpkalender op | 2021-04-04 | 2022-04-04 | 2023-04-04 | 2024-04-04 | Ingrid C. | mailing 01/04 | OK | OK |  | jaarlijkse mailing met ontwerpkalender | / | [8 empty] | 0 | 0
C.1.3. | WSVL vzw houdt de meerjarenkalender up-to-date | 2021-04-04 | 2022-04-04 | 2023-04-04 | 2024-04-04 | Ingrid C. | mailing 01/04 | OK | OK |  | jaarlijkse mailing met meerjarenkalender | / | [8 empty] | 0 | 0
C.1.4. | Op de eerste werkdag van september wordt de wandelkalender goedgekeurd | 2021-10-01 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | Ingrid C. | OK | ok verslag kalendercommissie | ok verslag kalendercommissie |  | verslag federatieteam kalender | / | [8 empty] | 0 | 0
C.1.5. | Het federatieteam kalender realiseert tegen 2023 een uniforme datumbepaling | / | / | 2023-10-10 | / | Ingrid C. | / | / | / |  | Sportreglement | / | [8 empty] | 0 | 0
C.1.6. | Jaarlijks wordt het kalenderreglement geëvalueerd. | 2021-10-01 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | Ingrid C. | Aangepast sportreglement- tijdelijke parcours | sinds 2022 beschikt WSVL over een clubkampioenschap, jaarverslag + bijlage 10 | clubkampioenschap, wordt dagelijks geupdate. (jaarverslag + bijlage 6) |  | verslag federatieteam kalender | / | [8 empty] | 0 | 0
C.2. | Tegen eind 2024 zijn er 100 wandelingen per jaar opgenomen op het platform Trailwalk.be
C.2.1. | Jaarlijks actief tochten benaderen die in aanmerking komen om op het platform te integreren. | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Stefaan | OK | OK | zie jaarverslag |  | aantal nieuwe organisatoren op Trailwalk | +220100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.2.2. | Jaarlijks clubs die in aanmerking komen aanschrijven, bellen om deel te nemen. | 2021-07-01 | 2022-07-01 | 2023-07-01 | 2024-07-01 | Stefaan | OK | OK | zie jaarverslag |  | aantal clubs die deelnemen aan Trailwalk | / | [8 empty] | 0 | 0
C.2.3. | 3 wandelingen per jaar uitkiezen om actief promotie te maken voor Trailwalk.be. | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Stefaan | Hagelandse 101, Molse 60 | Hagelandse 101, Molse 60, Beer4Nature, Golazo | Molse 60, Beer4Nature, Golazo Urban Walks |  | jaarverslag | +220300 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.2.4. | Tochten die reeds op Trailwalk.be staan proberen te behouden door contact op te nemen en de relatie warm te houden. | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | stefaan - Roel | OK | OK | OK |  | aantal organisatie op Trailwalk | / | [8 empty] | 0 | 0
C.2.5. | Jaarlijks evalueren hoe we de website, procedure en werkwijze kunnen verbeteren en deze toepassen | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Stefaan | aangepast website + trainingsschema's (bijlage 6) | geen aanpassingen | Trainingsgidsen werden via de site ter beschikking gesteld (bijlage 7). In 2024 zal deze site gewijzigd worden |  | evaluatieverslag | +220500 | 11000 | 0 | 8000 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6208.81 |  | 153.08 | 0 | 0 | 0
C.2.6. | jaarlijkse promotie Trailwalk + implementatie Flanderstrails | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Stefaan | nieuw contract + "FlandersTrails" (bijlage 7) | Jaarverslag + bijlage 11 | jaarverslag + bijlage 8+9 |  | promotieplan | +220600 | 6000 | 0 | 166827 | 170960 | 109202 | 108000 | 151256 | 158000 | 9775.69 | 23343.48 | 130334.17 | 131318.06 | 294072.61 | 303989.05
C.3. | Elk jaar gaan we met minstens 1 nieuwe partner uit de gezondheidssector een samenwerkingsverband aan
C.3.1. | Brainstormen over mogelijke acties | 2021-05-01 | 2022-05-01 | 2023-05-01 | 2024-05-01 | Stefaan | / | / |  |  | verslag gerealiseerd samenwerkingsverbanden | / | [8 empty] | 0 | 0
C.3.2. | Potentiële partners worden gecontacteerd | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Stefaan | OK | OK | OK |  | verslagen van meetings | / | [8 empty] | 0 | 0
C.3.3. | Uitwerking van de samenwerkingen | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Stefaan | Pink Ribbon/ To Walk Again (bloesemwalk), Alzheimer Stichting (bijlage 8) | Pink Ribbon/ To Walk Again (bloesemwalk) bijlage 12 , Alzheimer Stichting | Pink Ribbon (jaarverslag + bijlage 10) |  | contracten/afsprakennota's | / | [8 empty] | 0 | 0
C.3.4. | Implementatie van de acties in het kader van wandelen en gezondheid | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Stefaan | campagne wees niet gek doe de tekencheck/ TeGek week van de Veerkracht (bijlage 8+9+10) | campagne wees niet gek doe de tekencheck/ Week van de Veerkracht/ Smeeremcampagne (bijlage 13 + 14 + 15) | campagne wees niet gek doe de tekencheck/ Week van de Veerkracht/ Smeeremcampagne (bijlage 11 +12) |  | jaarverslag | +230400 | 7700 | 900 | 1900 | 0 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 2003.25 | 30 | 47.45 | 0
C.3.5. | Jaarlijkse evaluatie | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Stefaan | OK | OK | OK |  | jaarverslag | / | [8 empty] | 0 | 0
C.4. | Samenwerkingsverbanden met externe partners aangaan en deelnemen aan externe relevante organisaties
C.4.1. | Steeds oog hebben voor mogelijke nieuwe samenwerkingsverbanden (aftoetsen van externe organisaties) en het professionaliseren van de bestaande samenwerkingsverbanden. | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Stefaan | Sportzomer + paasbingo, jaarverslag (bijlage 12) | Deelname campagnes Sport Vlaanderen, samenwerkingsovereenkomst KWbN, afspraken Golazo, … | Deelname campagnes Sport Vlaanderen, samenwerkingsovereenkomst KWbN, afspraken Golazo, Dag van de Trage Weg |  | verslag gerealiseerd samenwerkingsverbanden | / | [8 empty] | 0 | 0
C.4.2. | Jaarlijks een jaarplanning/activiteitenkalender opmaken. | 2021-08-01 | 2022-08-01 | 2023-08-01 | 2024-08-01 | Stefaan | OK |  | bijlage 13 +14 |  | jaaractieplan | / | [8 empty] | 0 | 0
C.4.3. | Jaarplanning uitvoeren (beurzen, walkon, …) | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Stefaan |  |  |  |  | evaluatierapporten | [9 empty] | 0 | 0
C.4.3.1 | Reizen | [5 empty] | samenwerking Intersoc en Simatours | samenwerking Intersoc en Simatours | samenwerking Intersoc en Simatours (bijlage 15 ) |  |  | +240301 | 340 | 8500 | 150 | 31000 | 150 | 12000 | 150 | 29000 | -7849.24 | 2143 | -9568.13 | 11616.11 | 19990 | 37809
C.4.3.2 | Beurzen | [5 empty] | geen deelname in 2021 | enkel deelnamen Intersoc infomarkten | bijlage 16 |  |  | +240302 | 6055 | 5150 | 3380 | 550 | 4200 | 400 | 4200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162.69 | 170.53
C.4.3.3 | Walk-on | [5 empty] | wandelarrangementen in parken Vayamundo | wandelarrangementen in parken Vayamundo bijlage 16 + 17 | wandelarrangementen in parken Vayamundo (bijlage 17) |  |  | +240303 | 11835 | 5550 | 4900 | 19300 | 4800 | 13000 | 4800 | 26000 | 195.03 | 13248.25 | 243.5 | 15992.82 | 9754.09 | 28071.36
C.5. | Elk jaar organiseert WSVL minstens 3 evenementen
C.5.1. | Jaarlijkse evaluatie Western Front Trail | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Stefaan | deze actie wordt geimplementeerd in C.2.6 (flanderstrails) | werd onderdeel van Flanderstrails | werd onderdeel van Flanderstrails |  | evaluatieverslag + jaarverslag | / | [8 empty] | 0 | 0
C.5.2. | Jaarlijks actieplan + implementatie Western Front Trail | 2021-02-01 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | Stefaan | OK |  |  |  | jaarlijks actieplan | +250200 | 118250 | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35375.87 | 40936.97 | 0 | -46.78 | 0 | 0
C.5.3. | Evaluatierapport extreme Challenge | 2021-12-31 | 2022-12-31 |  |  | Paul | geannuleerd, gaat door in 2022 (bijlage 13) | OK | wordt niet meer door WSVL georganiseerd |  | evaluatierapport | / | [8 empty] | 0 | 0
C.5.4. | Draaiboek/actieplan + uitwerking Extreme Challenge | 2021-05-04 | 2022-05-04 |  |  | Paul | / | jaarverslag + bijlage 18 |  |  | actieplan | +250400 | 41510 | 8150 | 41510 | 48150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 30 | 51805.28 | 33574.02 | 9490.22 | 4061.52
C.5.5. | Jaarlijkse uitwerking + evaluatierapport Coast Walk | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Stefaan | jaarverslag (bijlage 14) | jaarverslag + bijlage 19 | in samenwerking met Golazo en de kustclubs werd de Coast Walk georganiseerd (bijlage 18) |  | jaarverslag | +250500 | 7160 | 18320 | 3620 | 12000 | 3420 | 12000 | 3420 | 12000 | 3562.62 | 12396.69 | 1231.47 | 12396.69 | 1369.82 | 14815.47
C.5.6. | Jaarlijks actieplan +implementatie Vla Wandelt | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Nathalie | eerste maal georganiseerd einde juni 2021 | jaarverslag + bijlage 20 | jaarverslag en bijlage 19 + 20 |  | actieplan | +250600 | 20910 | 15710 | 30450 | 2500 | 15350 | 2100 | 24850 | 2100 | 6355.88 | 5200 | 15658.95 | 4000 | 35603.44 | 3043.93
C.5.7. | Evaluatierapport Vlaanderen Wandelt | 2021-06-16 | 2022-06-16 | 2023-06-16 | 2024-06-16 | Nathalie | Jaarverslag (bijlage 15) | Vlaanderen Wandel Lokaal wordt terug Vlaanderen Wandelt, 5 proviciale wandeldagen | jaarverslag |  | evaluatierapport | /
C.6. | Beleidsfocus Innovatie: je dagelijkse stap naar wandelen | [6 empty] | zie jaarverslag - opzet wandel.be platform in 2022, realisatie in 2023
C.6.1 | Ontwikkeling en implementatie website Wandel.be + door ontwikkelingen in het kader van innovatie (wandelboekje + CDP) |  |  | 2023-08-14 | / | Roel/Dagmar |  |  | de app wandel.be werd inmiddels 29870 keer gedownload. De site werd opgeleverd op 12/03/2024, door ontwikkeling in 2024 met het wandelboekje |  | www.wandel.be | +260100 |  |  |  |  | 88088 | 20000 | 0 | 20000 |  |  |  |  | 35175.65
C.6.2 | Ontwikkeling en implementatie website Wandelsport Vlaanderen.be |  |  | 2023-05-29 | / | Roel/Dagmar |  |  | opgeleverd op 12/03/2024 |  | www.wandelsportvlaanderen.be | +260200 |  |  |  |  | 33783.2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
C.6.3 | Ontwikkeling en implementatie achterliggende marketingdatabase |  |  |  | 2024-03-11 | Techonomy + Stefaan + Roel + … |  |  | / |  | marketingdatabase an sich | +260300 | [6 empty] | 10000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
C.6.4 | Ontwikkeling en opzetten data dashboards |  |  |  | 2024-03-11 | Techonomy + Stefaan + Roel + … |  |  | / |  | dashboard an sich | +260400 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
C.6.5 | Maandelijkse analyse marketingdatabase door middel van data dashboards |  |  | vanaf 2024 | maandelijks | Stefaan |  |  | / |  | Maandelijkse statistieken | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
C.6.6 | WSVL stemt het personeelsbestand af op de nieuwe ontwikkelingen en voorziet de nodige opleidingen |  |  | continue | continue | Roel |  |  | aanwerving Dagmar |  | Opstellen profiel en opleidingsplan | +260600 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
C.6.7 | Implementatie marketing automation tool |  |  | 2023-02-06 | / | Stefaan + Roel + Dagmar |  |  | OK |  | automation tool an sich | +260700 |  |  |  |  | 13994.8 |  | 6541 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
C.6.8 | Redactionele nieuwsbrief maandelijks |  |  | iedere maand | iedere maand | Cédric/Dagmar |  |  | zal in 2024 gerealiseerd worden, doelstelling 2x per maand |  | oplijsting nieuwsbrieven | [7 empty] | 0 | 0
C.6.9 | Afstemming Wandel.be magazine, website en app: in 2024 invoering van het CDP in kader van innovatie |  |  | ieder kwartaal | ieder kwartaal | Dagmar |  |  | OK |  | Verslagen redactieraad | +260900 |  |  |  |  | 12100 |  | 12100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
C.6.10 | Communicatie/promotieplan met nodige acties |  |  |  | voorjaar 2024 | Dagmar/Cédric |  |  | communicatieplan voor de livegang websites |  | Communicatie/promotieplan | +261000 |  |  |  |  | 12100 |  | 12100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
C.6.11 | Evaluatie en bijsturing wandel.be |  |  | 2023-09-09 | 2024-10-10 | Roel |  |  | Ok |  | Evaluatierapport | [7 empty] | 0 | 0
D | Beleidsoptie: groei | [9 empty] | Met groei bedoelen we groei qua ledenaantal en aantal clubs. Door professionaliseren en uitbreiden van het aanbod creëren we groei, maar ook door specifieke acties met het oog op meer leden te binden aan onze federatie. Lid worden via een club blijft prioritair, daarom werken we ook aan stabiliseren van het aantal clubs.
D.1. | Jaarlijks hebben we 10% nieuwe federatieleden.
D.1.1. | De nulmeting per jaar is de datum ledenaangifte | 2021-10-01 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | Carine | jaarverslag | statistische cijfers jaarverslag | cijfers jaarverslag, stijging 30% |  | aantal federatieleden bij de ledenaangifte | / | [8 empty] | 0 | 0
D.1.2. | Jaarlijks plannen we minstens 2 acties in het kader van werven van federatieleden | 2021-10-31 | 2022-10-31 | 2023-10-31 | 2024-10-31 | Carine | OK | leden actie op de 4-daagse vd Ijzer | wandel.be magazine in de winkelrekken en sterke stijging van de online communicatie |  | planningsverslag: minstens 1 actie in het voorjaar en 1 actie in het najaar | / | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
D.1.3. | De acties worden uitgewerkt | 30/06/2021 en 31/12/2021 | 30/06/2022 en 31/12/2022 | 30/06/2023 en 31/12/2023 | 30/06/2024 en 31/12/2024 | Carine | Introductie gezinstarief voor federatieleden + Regi (bijlage 16+17) | Regi-actie (bijlage 21 + 22) + jaarverslag | lidmaatschapsactie op de Fiets en Wandelbeurs, korting op lidmaatschap door deelname aan Flanders Trails, lancering wandelapp Jup (bijlage 21) |  | rapportage van de actiemiddelen | +310300 | 8000 | 0 | 26900 | 0 | 4700 | 0 | 4700 | 0 | 23663.57 | 1000 | 10553.06 | 0 | 0 | 0
D.1.4. | De acties worden geëvalueerd | 30/06/2021 en 31/12/2021 | 30/06/2022 en 31/12/2022 | 30/06/2023 en 31/12/2023 | 30/06/2024 en 31/12/2024 | Carine | jaarverslag | ok | Niet veel doelgerichte acties eerder een nieuwe verbeterde aanpak rond online communicatie |  | aantal leden geworven via de genoemde actie | / | [8 empty] | 0 | 0
D.2. | Jaarlijks hebben we een stijging van 1% bij de clubleden
D.2.1. | De nulmeting per jaar is de datum ledenaangifte | 2021-10-01 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | Ilse | Ok | OK, jaarverslag, stijging 2,3% | cijfers jaarverslag, stijging van 3,6% |  | aantal clubleden bij de ledenaangifte | / | [8 empty] | 0 | 0
D.2.2. | Bij de samenwerkingacties met de gezondheidspartners hebben we steeds aandacht voor ledenwerving | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Roel | OK | lidmaatschapvoordelen en registratielinks werden mee gecommuniceerd | lidmaatschapvoordelen en registratielinks werden mee gecommuniceerd |  | zie rapportage samenwerking met gezondheidspartners | / | [8 empty] | 0 | 0
D.2.3. | Elk jaar ondersteunen we de ledenwerving van de organiserende clubs tijdens Vlaanderen Wandelt. | 2021-04-25 | 2022-04-25 | 2023-04-25 | 2024-04-25 | Nathalie | aanmaak nieuwe banners + verlengd lidmaatschap- verdere uitwerking ledenactie poncho's - (jaarverslag) | WSVL neemt de promotie voor haar rekening en iedere organisator ontvangent een subsidie voor lokale promotie | WSVL nam de promotie voor haar rekening en iedere organisator ontvangent een subsidie voor lokale promotie |  | rapportage van promotie Vlaanderen Wandelt en verslag concrete afspraken van de actie op Vlaanderen Wandelt | +320300 | 2000 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 12467.51 | 0 | 758.87 | 0 | 0 | 0
D.2.4. | Uitwerking actieplan om niet-leden op wandeltochten overtuigen tot lidmaatschap | / | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | BO | QR-code (jaarverslag) | bijlage 23 | bijlage 22 |  | actieplan | +320400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.3. | Jaarlijks hebben we een stijging van federatieleden die overgaan naar clublidmaatschap
D.3.1. | De nulmeting per jaar is de datum ledenaangifte | 2021-10-01 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | Carine- Ilse | OK |  |  |  | aantal federatieleden die overgaan naar een club | / | [8 empty] | 0 | 0
D.3.2. | Jaarlijks informeren we de federatieleden over de mogelijkheid tot aansluiten bij een club. | 2021-11-30 | 2022-11-30 | 2023-11-30 | 2024-11-30 | Carine | jaarverslag |  |  |  | brief met oproep tot hernieuwen lidmaatschap | / | [8 empty] | 0 | 0
D.3.3. | We overleggen met de vertegenwoordiger van de federatieleden bij de algemene vergadering over welke belemmerende en welke motiverende aspecten er zijn om naar een clublidmaatschap over te gaan. | / | 2022-06-30 | / | / | Carine | / | / | / |  | verslag | / | [8 empty] | 0 | 0
D.3.4. | In de beleidsperiode organiseren we één actie (eventueel met een incentive) om federatieleden te motiveren om aan te sluiten bij een club. | / | / | 2023-12-31 | / |  | / | / | / |  | rapportage actiemiddelen | +330400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
D.4. | Jaarlijks verlagen we de drop-out.
D.4.1. | De nulmeting per jaar is de datum ledenaangifte | 2021-10-01 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | Carine | OK | jaarverslag | jaarverslag |  | aantal drop-out | / | [8 empty] | 0 | 0
D.4.2. | We ondersteunen de clubs door het ter beschikking stellen van voorbeeld brieven om de drop-out tegen te gaan. | 2021-09-20 | 2022-09-20 | 2023-09-20 | 2024-09-20 | Carine | / | / | / |  | voorbeeld brief | / | [8 empty] | 0 | 0
D.4.3. | We contacteren leden van gestopte clubs om aan te sluiten bij een andere club | 2021-11-30 | 2022-11-30 | 2023-11-30 | 2024-11-30 | Carine | geen algemene mailing naar gestopte leden | / | / |  | voorbeeld brief | / | [8 empty] | 0 | 0
D.5. | We kennen een stijging in de nieuwe mogelijkheid van aansluiten van wandelgroepen
D.5.1. | De nulmeting per jaar is de datum ledenaangifte | 2021-10-01 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | Carine | OK | verdubbeling van het aantal leden tov 2021 | jaarverslag |  | aantal wandelgroepen en aantal leden bij de wandelgroepen | / | [8 empty] | 0 | 0
D.5.2. | Via onze communicatiekanalen geven we good practices van wandelgroepen | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Carine | Nieuwsbrieven voor wandelgroepen, jaarverslag | teams meeting wandelgroepen, wandelgroepen worden ook uitgenodigd voor infovergaderingen, Meet&Greet en ontvangen de modale clubinfo. | teams meeting wandelgroepen, wandelgroepen worden ook uitgenodigd voor infovergaderingen, Meet&Greet en ontvangen de modale clubinfo. |  | verslag clubinfo; walking magazine; blog | / | [8 empty] | 0 | 0
D.5.3. | De mogelijkheid van aansluiten van wandelgroepen is volledig geïntegreerd in de aansluitingsprocedure | 2021-06-30 | / | / | / | Ilse | OK | OK | OK |  | procedure/checklist aansluiten van wandelgroepen | / | [8 empty] | 0 | 0
D.5.4. | Wandelclubs die niet meer willen organiseren, kunnen overstappen naar statuut van wandelgroep | 2021-06-30 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | Carine | OK | OK | OK |  | procedure/checklist overstap van wandelclub naar wandelgroep | / | [8 empty] | 0 | 0
D.5.5 | Actief bedrijven benaderen om aan te sluiten als wandelgroep | / | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |  | Wordt niet verder uitgewerkt in deze beleidsperiode |  |  |  | evaluatie van gecontacteerde bedrijven | +350500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
D.6. | Stabilisatie van het aantal clubs
D.6.1. | Via het project "Start to walk" willen we elk jaar 1 nieuwe club oprichten; dit op plaatsen waar nog geen wandelclub is. | 2021-10-01 | 2022-10-01 |  |  | Annelies/Nancy | 5 locaties voor het najaar gekend, zie jaarverslag | Er worden geen nieuwe initiatieven meer genomen rond Start To Walk | Er worden geen nieuwe initiatieven meer genomen rond Start To Walk |  | verslag opgestarte projecten | +360100 | 5500 | 0 | 4900 | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
D.6.2. | Stoppende clubs worden intensiever opgevolgd met het oog op fuseren met een andere club; een doorstart met een volledig nieuw bestuur; overstappen naar wandelgroep of het stimuleren om leden te laten aansluiten bij een andere club. | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | federatieteam clubondersteunig | verslagen federatieteam clubondersteuning | verslagen clubondersteuning. Enkele clubs maakte de overstap naar wandelgroep | verslagen clubondersteuning. Bij de opmaak van de kalender 2024 merken we dat 7 clubs de overstap naar wandelgroep maken |  | verslagen team clubondersteuning; cijfer gegevens over de resultaten stoppende clubs | zie team clubondersteuning | [8 empty] | 0 | 0 | 0
D.6.3. | Evaluatie van de werkwijze bij stoppende clubs en besluit trekken op welke piste in de toekomst het meest wordt ingezet. | / | / | / | 2024-12-31 | federatieteam clubondersteunig | / | / | / |  | verslagen team clubondersteuning; cijfer gegevens over de resultaten stoppende clubs; evolutie over de jaren | zie team clubondersteuning | [8 empty] | 0 | 0 | 0
D.6.4. | Bestendigen en indien nodig bijsturen van de procedure begeleiding van nieuwe clubs. | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | federatieteam clubondersteunig | Het startpakket voor beginnende clubs werd aangepast. We stellen startersboxen ter beschikking | Nieuwe clubs krijgen een peter of meter aangesteld om hen te begeleiden in de eerste aansluitingsjaren. | Nieuwe clubs krijgen een peter of meter aangesteld om hen te begeleiden in de eerste aansluitingsjaren. |  | verslagen team clubondersteuning | zie team clubondersteuning | [8 empty] | 0 | 0 | 0
E | Beleidsoptie: tijdens de beleidsperiode werkt WSVL aan de SDG's van de VN .
E.1 | WSVL voert in de beleidsperiode 2021-2024 een gezond sporten-beleid |  |  |  |  | Roel
E.1.1 | De gezond en ethisch sportencommissie (= GES-commissie) bepaalt jaarlijks een gezondheidsthema dat in de picture gezet wordt. | 2021-09-01 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | 2024-09-01 | Roel | verslag GES-commissie | / | / |  |  | +410100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
E.1.2 | De GES-commissie rapporteert en evalueert jaarlijks hun werking. | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Roel | artikels blog: tekencheck - kies de juiste wandelschoen - coronavaccinatie, strookjes wib (jaarverslag) (bijlage 18) | Sensibiliserende artikels in het magazine , organisatie week van de Veerkracht | Sensibiliserende artikels in het magazine rond gezondheid maar ook veiligheid, zie bijlage 23-27 |  | evaluatie verslag | / | [8 empty] | 0 | 0
E.2. | WSVL voldoet aan de decretale verplichtingen rond het voeren van een integriteitsbeleid. |  |  |  |  | Roel
E.2.1. | De GES-commissie verankert de API's in de federatiewerking. | 2021-12-31 | / | / | / | Roel | opname IR + procedureboek | API kregen een mandaat van het BO, aanpassing in het IR | API kregen een mandaat van het BO, aanpassing in het IR |  | evaluatie verslag | zie 1.1 | [8 empty] | 0 | 0
E.2.2. | De GES-commissie stelt jaarlijks een actie plan op in het kader van het integriteitsbeleid. . | 2021-09-01 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | 2024-09-01 | Roel | artikel Magazine (bijlage 19), clubinfo 01/09 strookjes wib | Sensibiliserende artikels in het magazine opname strookjes in de WiB | Sensibiliserende artikels in het magazine opname strookjes in de WiB (bijlage 28 + 29) |  | evaluatie verslag | [9 empty] | 0 | 0
E.2.3. | De GES-commissie evalueert jaarlijks de federatiewerking mbt tot ethisch sporten | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Roel | verslag GES-commissie + bijscholing API (Ices) | / | / |  | evaluatie verslag | [9 empty] | 0 | 0
E.2.4. | WSVL communiceert haar gedragscodes voor de verschillende doelgroepen | 2021-12-31 | 2022-12-31 | / | / | Roel | downloads clubportaal | donwloads clubportaal, gedragscodes werden goedgkeurd door de AV. | donwloads clubportaal, gedragscodes werden goedgkeurd door de AV. |  | evaluatie verslag | [9 empty] | 0 | 0
E.2.5. | Vanaf 1 januari 2021 hanteert en evalueert de GES-commissie het handelingsprotocol voor het ontvangen en behandelen van meldingen van grensoverschrijdend gedrag | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Roel | OK | OK | OK |  | evaluatie verslag | [9 empty] | 0 | 0
E.3. | WSVL schenkt in de beleidsperiode voldoende aandacht aan duurzaamheid
E.3.1. | WSVL waakt over duurzaamheid in hun verplaatsingen | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | BO | QR-code ipv kaarten, week van de mobiliteit, digitale vergadering, vergaderlocatie nabijheid station, … | deelname aan actie week van de mobiliteit, digitale infovergaeringen, renumeratie in het jaarverslag | deelname aan actie week van de mobiliteit, digitale infovergaderingen, renumeratie in het jaarverslag |  | daling verplaatsingvergoedingen | zie alg verplaatsingen BO | [8 empty] | 0 | 0
E.3.2. | In het kader van het Walkonproject kiest men jaarlijks een thema in het kader van duurzaamheid | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Stefaan | Walkon was een samenwerking met partner Vayamundo. Dit project wordt niet meer verder uitgerold. | / | / |  | jaarverslag | zie Walkon | [8 empty] | 0 | 0
[12 empty] | totaal 1 | 290511 | 166580 | 324108 | 292260 | 336309 | 172500 | 268538 | 252500 | 114028.84 | 101356.47 | 214378.22 | 212470.68
ALG100 | SECRETARIAAT ALGEMEEN | [10 empty] | +ALG100 | 226125 | 9230 | 210925 | 480 | 147119 | 100 | 284012 | 100 | 201728.76 | 9998.21 | 154723.13 | 13748.67 | 222421.07 | 18774.08
ALG101 | PERSONEELSKOSTEN | [10 empty] | +ALG101 | 900479 | 8070 | 863221 | 8950 | 960970 | 11100 | 990770 | 11100 | 936722.76 | 12163.42 | 923794.42 | 11721.3 | 1037950.19 | 14818.02
ALG102 | HUISVESTING | [10 empty] | +ALG102 | 65400 | 0 | 65185 | 0 | 49085 | 0 | 50085 | 0 | 50734.07 | 0 | 52127.63 |  | 68935.55 | 6065.96
ALG103 | FINANCIELE KOSTEN EN OPBRENGSTEN | [10 empty] | +ALG103 | 1735 | 3310 | 1735 | 4710 | 4525 | 4800 | 4525 | 4800 | 5924.98 | 4604.73 | 4632.37 | 4658.12 | 9267.08 | 19987.63
ALG104 | IT | [10 empty] | +ALG104 | 35500 | 0 | 45500 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 41328.77 | 0 | 122789.67 |  | 149594.23 | 9302.18
ALG105 | VERZEKERINGEN | [10 empty] | +ALG105 | 125120 | 0 | 205910 | 0 | 209823 | 0 | 223823 | 8000 | 113024.1 | 0 | 210076.32 | 1728.22 | 312959.62 | 78672.72
ALG110 | BO VERPLAATSINGEN | [10 empty] | +ALG110 | 20000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 6551.38 | 0 | 8797.27 |  | 12352.97
ALG111 | BO ANDERE | [10 empty] | +ALG111 | 1200 | 0 | 9000 | 0 | 7000 | 0 | 3000 | 0 | 729.08 | 0 | 267.96 |  | 1715.14
ALG120 | FEDERATIELEDEN | [10 empty] | +ALG120 | 0 | 40100 | 0 | 80000 | 0 | 90000 | 0 | 100000 |  | 40866.1 |  | 57539.33 | 93330 | 204646.74
CLU100 | CLUBWERKING ALGEMEEN | [10 empty] | +CLU100 | 5280 | 530900 | 980 | 672700 | 480 | 682700 | 280 | 700800 | -13148.47 | 656863.37 | -3695.63 | 797766.76 | 145040.2 | 892214.03
CLU110 | ClUBBIJDRAGEN | [10 empty] | +CLU110 | 0 | 300000 | 0 | 240000 | 0 | 238000 | 0 | 260000 |  | 88254.25 |  | 212096.75 | 250 | 253524.75
CLU120 | PORTKOSTEN | [10 empty] | +CLU120 | 112000 | 7200 | 112000 | 7200 | 112000 | 7200 | 112000 | 7200 | 70055.43 | 5767.47 | 29380.5 | 11979.49 | 18.53 | 9822.07
CLU130 | MATERIAAL | [10 empty] | +CLU130 | 12500 | 27100 | 12500 | 27100 | 12000 | 24100 | 11100 | 24100 | 5282.29 | 12542.9 | 10418.01 | 32211.04 | 29486.19 | 24305.18
CLU140 | DRUKWERKEN ANDERE | [10 empty] | +CLU140 | 35000 | 250 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 59.29 | 500 | 360.13 |  | 0 | 62.5
COM100 | MAGAZINE | [10 empty] | +COM100 | 86300 | 83400 | 60300 | 24900 | 60300 | 24900 | 80300 | 24900 | 109032.04 | 95986.82 | 130241.75 | 34071.11 | 250657.58 | 89243.78
COM110 | WALKING IN BELGIUM | [10 empty] | +COM110 | 50650 | 162000 | 38300 | 140000 | 38300 | 110000 | 38300 | 92000 | 38828.51 | 81194.6 | 39241.57 | -11668.35 | 144010.81 | 196428.07
COM130 | WEBSITE | [10 empty] | +COM130 | 0 | 6600 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16125 |  | 7750 | 4345 | 10412.5
COM142 | VIERINGEN | [10 empty] | +COM142 | 53520 | 28400 | 119920 | 70000 | 79720 | 20000 | 79720 | 0 | 5625 | 0 | 38848.23 | 17258.58 | 48768.54 | 21201.21
COM150 | SPONSORING EN SUBSIDIES | [10 empty] | +COM150 | 19500 | 679400 | 0 | 607000 | 0 | 647000 | 0 | 697000 | 3564.76 | 760167.65 | 0 | 696743.45 | 7352.13 | 733142.97
COM151 | SUBSIDIE SPORT VLAANDEREN owv CORONA | [10 empty] | +COM151 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 79782.51 | 145637.25
COM152 | Subsidie digitalisering van opleidingen | [10 empty] | +COM152 | [10 empty] | 10031.3 |  | 0 | 0
COM153 | Sport Vlaanderen Energiesubsidies | [10 empty] | +COM153 | [12 empty] | 330.6 | 330.6
COM160 | PROMOTIE | [10 empty] | +COM160 | 16150 | 13100 | 16150 | 27300 | 10800 | 19300 | 10800 | 19300 | 13392.09 | 0 | 6226.24 |  | 3955.81
COM170 | AANKOOP WEBSHOP | [10 empty] | +COM170 | 18600 | 0 | 18600 | 0 | 18600 | 0 | 18600 | 0 | 14106.55 | 0 | 22075.56 | -104.34 | 32746.28 | 3498.5
COM180 | WEBSHOP ONLINE | [10 empty] | +COM180 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 21943.21 |  | 22894.83 | 1443.3 | 27403.65
COM190 | WEBSHOP ANDERE | [10 empty] | +COM190 | 0 | 10500 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 378.43 |  | 5185.99 |  | 6067.66
PRO100 | PB VERPLAATSINGSKOSTEN | [10 empty] | +PRO100 | 8500 | 0 | 5000 | 0 | 2500 | 0 | 1000 | 0 | 1568.44 | 0 | 850.32 |  | 1373.54
PRO101 | PB EVENEMENTEN | [10 empty] | +PRO101 | 8870 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1659.53 | 0 | 4494.56 |  | 3722.76 | 114.6
[12 empty] | Totaal 2 | 1802429 | 1928860 | 1823226 | 1939340 | 1761222 | 1900200 | 1956315 | 1970300 | 1686551.87 | 1952993.41 | 1765681.31 | 1915580.95
[12 empty] | algemeen totaal | 2092940 | 2095440 | 2147334 | 2231600 | 2097531 | 2072700 | 2224853 | 2222800 | 1800580.71 | 2054349.88 | 1980059.53 | 2128051.63 | 3006097.86 | 3014030.88